АДМИНИСТРАЦИЯ ШАРЫПОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.02.2026                                           г. Шарыпово                                      № 99-п

О реорганизации муниципального казенного

учреждения «Управление службы

заказчика» Шарыповского муниципального

округа путем присоединения к нему муниципального

казенного учреждения «Служба городского хозяйства»

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях". Федеральным законом от 20.03.2025 N 33-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти", Законом Красноярского края от 15.05.2025 № 9-3914 "О территориальной организации местного самоуправления в Красноярском крае", руководствуясь статьей 33 Устава Шарыповского муниципального округа Красноярского края,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.	Реорганизовать муниципальное казенное учреждение «Управление службы заказчика» Шарыповского муниципального округа (ИНН 2459017700, ОГРН 1112459000092, КПП 245901001) путем присоединения к нему муниципального казенного учреждения «Служба городского хозяйства» (ШШ 2459010906, ОГРН 1022401744364, КПП 245901001).

2.	Считать муниципальное казенное учреждение «Управление службы заказчика» Шарыповского муниципального округа правопреемником муниципального казенного учреждения «Служба городского хозяйства».

3.	Утвердить план мероприятий по реорганизации учреждений указанных в пункте 1 постановления, согласно Приложению к настоящему постановлению.

4.	Комитету по управлению муниципальным имуществом и земельными отношениями Администрации Шарыповского муниципального округа (О.Г. Андриянова) внести соответствующие изменения в реестр муниципального имущества муниципального образования Шарыповского муниципального округа.

5.	Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Главы Шарыповского муниципального округа по
жизнеобеспечению Третьякова А.В.

6.	Постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит
размещению на официальном сайте Шарыповского муниципального округа
Красноярского края (https://sharypovo.gosuslugi.ru).

Глава Шарыповского муниципального округа                                              В.Г. Хохлов

Приложение к Постановлению Администрации Шарыповского муниципального округа

от 13.02.2026 № 99-п

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реорганизации МКУ «УСЗ» Шарыповского МО путем присоединения к нему МКУ «СГХ»

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Уведомление в письменной форме налогового органа о начале процедуры реорганизации с указанием формы | В течение 3-х рабочих дней со дня принятия настоящего постановления | Руководитель МКУ «УСЗ» |
| 2 | Направление сведений в Социальный фонд России, ЕФРСФДЮЛ, Центр занятости населения о начале процедуры реорганизации | В течение 3-х рабочих дней со дня принятия настоящего постановления | Руководитель МКУ «УСЗ», Директор МКУ «СГХ» |
| 3 | Опубликование информационного сообщения о реорганизации в Вестнике государственной регистрации | Первая публикация - после внесения сведений в ЕГРЮЛ Вторая публикация -спустя месяц после первой публикации. | Руководитель МКУ «УСЗ» |
| 4 | Утверждение новых структуры и штатного расписания МКУ «УСЗ» | В течение 5-ти рабочих дней после внесения сведений в ЕГРЮЛ 0 реорганизации | Руководитель МКУ «УСЗ» |
| 5 | Уведомление сотрудников о начале процедуры реорганизации, с предложением рабочего места в новой структуре согласно утвержденного ШР | В течение трех рабочих дней после даты утверждения нового ШР МКУ «УСЗ» | Руководитель МКУ «УСЗ» |
| 6 | Уведомление в письменной форме о начале процедуры реорганизации учреждений всех известных кредиторов | в течение пяти рабочих дней после даты направления уведомления о начале процедуры реорганизации в регистрирующий орган. | Руководитель МКУ «УСЗ», Директор МКУ «СГХ» |
| 7 | Проведение расчетов с кредиторами, предъявившими требования | После предъявления требований | Руководитель МКУ «УСЗ», Директор МКУ «СГХ» |
| 8 | Определение места базирования и рабочих площадей под объединенную структуру МКУ «УСЗ» | В течение двух недель с момента получения Выписки из ЕГРЮЛ | Руководитель МКУ «УСЗ» |
| 9 | Определение необходимости ремонта помещений, расчет затрат и включение в бюджет | В течение месяца с момента получения Выписки из ЕГРЮЛ | Руководитель МКУ «УСЗ» |
| 10 | Подготовка перечней оборудования к приобретению, необходимого для деятельности объединенного предприятия | В течение месяца с момента получения Выписки из ЕГРЮЛ | Руководитель МКУ «УСЗ», Директор МКУ «СГХ» |
| 11 | Подготовка и согласование изменений в новый устав МКУ «УСЗ» | В течение двух недель с момента получения Выписки из ЕГРЮЛ | Руководитель МКУ «УСЗ» Согласование: Третьяков А.В; Тепляков В.А. |
| 12 | Утверждение Устава МКУ «УСЗ» в новой редакции | В течение трех недель с момента получения Выписки из ЕГРЮЛ | Руководитель МКУ «УСЗ» |
| 13 | Передача непрофильного персонала из МКУ «УСЗ» в Управление культуры и Адм. ШМО | В течение месяца с момента получения Выписки из ЕГРЮЛ | Руководитель МКУ «УСЗ» |
| 14 | Регистрация нового Устава МКУ «УСЗ» в налоговых органах | В течение месяца с момента получения Выписки из ЕГРЮЛ | Руководитель МКУ «УСЗ» |
| 15 | Проведение инвентаризации имущества и финансовых обязательств, подготовка передаточного акта | В течение двух месяцев с момента получения Выписки из ЕГРЮЛ | Руководитель МКУ «УСЗ», Директор МКУ «СГХ» |
| 16 | Формирование и согласование проекта бюджета объединенного предприятия | В течение двух месяцев с момента получения Выписки из ЕГРЮЛ | Руководитель МКУ «УСЗ», Директор МКУ «СГХ», Финансовое управление Администрации шмо |
| 17 | Подача в налоговый орган заявления о государственной регистрации в связи с завершением реорганизации | Не ранее трех месяцев с начала реорганизации | Руководитель МКУ «УСЗ» |
| 18 | Государственная регистрация изменений в рамках реорганизации в форме присоединения предприятия и образования единой структуры | В течение 5 дней с даты подачи заявления п. 17 | Руководитель МКУ «УСЗ» |
| 19 | Направление сведений в Социальный фонд России, ЕФРСФДЮЛ, Центр занятости населения о завершении процедуры реорганизации | В течение 3-х дней с момента получения Выписки из ЕГРЮЛ | Руководитель МКУ «УСЗ» |