Приложение к Постановлению Администрации Шарыповского муниципального округа

от 13.02.2026 № 99-п

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реорганизации МКУ «УСЗ» Шарыповского МО путем присоединения к нему МКУ «СГХ»

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Уведомление в письменной форме налогового органа о начале процедуры реорганизации с указанием формы | В течение 3-х рабочих дней со дня принятия настоящего постановления | Руководитель МКУ «УСЗ» |
| 2 | Направление сведений в Социальный фонд России, ЕФРСФДЮЛ, Центр занятости населения о начале процедуры реорганизации | В течение 3-х рабочих дней со дня принятия настоящего постановления | Руководитель МКУ «УСЗ», Директор МКУ «СГХ» |
| 3 | Опубликование информационного сообщения о реорганизации в Вестнике государственной регистрации | Первая публикация - после внесения сведений в ЕГРЮЛ Вторая публикация -спустя месяц после первой публикации. | Руководитель МКУ «УСЗ» |
| 4 | Утверждение новых структуры и штатного расписания МКУ «УСЗ» | В течение 5-ти рабочих дней после внесения сведений в ЕГРЮЛ 0 реорганизации | Руководитель МКУ «УСЗ» |
| 5 | Уведомление сотрудников о начале процедуры реорганизации, с предложением рабочего места в новой структуре согласно утвержденного ШР | В течение трех рабочих дней после даты утверждения нового ШР МКУ «УСЗ» | Руководитель МКУ «УСЗ» |
| 6 | Уведомление в письменной форме о начале процедуры реорганизации учреждений всех известных кредиторов | в течение пяти рабочих дней после даты направления уведомления о начале процедуры реорганизации в регистрирующий орган. | Руководитель МКУ «УСЗ», Директор МКУ «СГХ» |
| 7 | Проведение расчетов с кредиторами, предъявившими требования | После предъявления требований | Руководитель МКУ «УСЗ», Директор МКУ «СГХ» |
| 8 | Определение места базирования и рабочих площадей под объединенную структуру МКУ «УСЗ» | В течение двух недель с момента получения Выписки из ЕГРЮЛ | Руководитель МКУ «УСЗ» |
| 9 | Определение необходимости ремонта помещений, расчет затрат и включение в бюджет | В течение месяца с момента получения Выписки из ЕГРЮЛ | Руководитель МКУ «УСЗ» |
| 10 | Подготовка перечней оборудования к приобретению, необходимого для деятельности объединенного предприятия | В течение месяца с момента получения Выписки из ЕГРЮЛ | Руководитель МКУ «УСЗ», Директор МКУ «СГХ» |
| 11 | Подготовка и согласование изменений в новый устав МКУ «УСЗ» | В течение двух недель с момента получения Выписки из ЕГРЮЛ | Руководитель МКУ «УСЗ» Согласование: Третьяков А.В; Тепляков В.А. |
| 12 | Утверждение Устава МКУ «УСЗ» в новой редакции | В течение трех недель с момента получения Выписки из ЕГРЮЛ | Руководитель МКУ «УСЗ» |
| 13 | Передача непрофильного персонала из МКУ «УСЗ» в Управление культуры и Адм. ШМО | В течение месяца с момента получения Выписки из ЕГРЮЛ | Руководитель МКУ «УСЗ» |
| 14 | Регистрация нового Устава МКУ «УСЗ» в налоговых органах | В течение месяца с момента получения Выписки из ЕГРЮЛ | Руководитель МКУ «УСЗ» |
| 15 | Проведение инвентаризации имущества и финансовых обязательств, подготовка передаточного акта | В течение двух месяцев с момента получения Выписки из ЕГРЮЛ | Руководитель МКУ «УСЗ», Директор МКУ «СГХ» |
| 16 | Формирование и согласование проекта бюджета объединенного предприятия | В течение двух месяцев с момента получения Выписки из ЕГРЮЛ | Руководитель МКУ «УСЗ», Директор МКУ «СГХ», Финансовое управление Администрации шмо |
| 17 | Подача в налоговый орган заявления о государственной регистрации в связи с завершением реорганизации | Не ранее трех месяцев с начала реорганизации | Руководитель МКУ «УСЗ» |
| 18 | Государственная регистрация изменений в рамках реорганизации в форме присоединения предприятия и образования единой структуры | В течение 5 дней с даты подачи заявления п. 17 | Руководитель МКУ «УСЗ» |
| 19 | Направление сведений в Социальный фонд России, ЕФРСФДЮЛ, Центр занятости населения о завершении процедуры реорганизации | В течение 3-х дней с момента получения Выписки из ЕГРЮЛ | Руководитель МКУ «УСЗ» |